## Sheet1
[프로젝트 명] 대전 일자리지원 포털사이트
항목 날짜 | [5 empty] | 4월 | [9 empty] | 5월 | [21 empty] | 6월
[6 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차 |  |  |  |  | 9주차
No | 대분류 | 중분류 | 단위업무ID | 단위업무명 | 담당자 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 공통 | 요구사항정의서 |  |  | 공통 | bar: 1주차 18 to 1주차 22
2 |  | 기능정의서 | bar: 1주차 18 to 1주차 22
3 |  | 화면정의서 | bar: 1주차 18 to 1주차 22
4 |  | DB설계 | bar: 1주차 18 to 1주차 22
5 | 메인페이지 | 메인 | JJ-front-main-01 | 메인 배너 슬라이드로 화면 출력 | 강동호 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
6 |  |  | JJ-front-main-02 | 뉴리더 페이지로 이동하는 기능구현 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
7 |  |  | JJ-front-main-03 | 일자리카페 페이지로 이동하는 기능구현 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
8 |  |  | JJ-front-main-04 | 권한별 마이페이지로 이동하는 기능구현 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
9 |  | 공통하단 | JJ-front-footer-01 | 개인정보방침 화면 출력 | bar: 3주차 2 to 3주차 6
10 |  |  | JJ-front-footer-02 | 주소 및 대표전화 화면 출력 | bar: 3주차 2 to 3주차 6
11 |  | gnb | JJ-front-gnb-01 | 로고 클릭시 메인페이지로 이동하는 기능구현 | bar: 3주차 2 to 3주차 6
12 |  |  | JJ-front-gnb-02 | 권한별 헤더바 변경 | bar: 3주차 2 to 3주차 6
13 |  |  | JJ-front-gnb-03 | 알림기능버튼 구현 | bar: 3주차 2 to 3주차 6
14 |  | 로그인 | JJ-front-login-01 | 로그인 폼 구현 | 박지수 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
15 |  |  | JJ-front-login-02 | ID 찾기 페이지 구현 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
16 |  |  | JJ-front-login-03 | ID 찾기 본인 인증 팝업 창 구현 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
17 |  |  | JJ-front-login-04 | 비밀번호 찾기 페이지 구현 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
18 |  |  | JJ-front-login-05 | 비밀번호 찾기 본인 인증 팝업 창 구현 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
19 |  |  | JJ-front-login-06 | 새 비밀번호 입력 및 변경 비밀번호 확인란 구현 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
20 |  | 회원가입 | JJ-front-join-01 | 회원가입 페이지 구현 | bar: 3주차 2 to 3주차 6
21 |  |  | JJ-front-join-02 | 각 이용약관 내용 구현 | bar: 3주차 2 to 3주차 6
22 |  |  | JJ-front-join-03 | 소식지 정보 제공 내용 구현 | bar: 3주차 2 to 3주차 6
23 |  |  | JJ-front-join-04 | 주소란의 우편번호찾기 버튼 클릭 시, 팝업 창 구현 | bar: 3주차 2 to 3주차 6
24 |  |  | JJ-front-join-05 | 회원가입 본인 인증 팝업 창 구현 | bar: 3주차 2 to 3주차 6
25 |  | 마이페이지 | JJ-front-mypayge-01 | 회원정보 수정 및 회원 탈퇴 기능 구현 | 나기원 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
26 |  |  | JJ-front-mypayge-02 | 학생, 일반 회원시 구직신청 구현 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
27 |  |  | JJ-front-mypayge-03 | 학생, 일반 회원시 이력서 작성 기능 구현 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
28 |  | 팝업창 | JJ-pop-survey-01 | 온라인 설문조사 문항 입력 및 작성 기능 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
29 |  |  | JJ-pop-survey-02 | 온라인 설문조사 실시 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
30 | 상담사페이지 | 메인 | JJ-advice-main-01 | *일자리정보를 장바구니형태로 조회하는 기능구현 | bar: 3주차 2 to 3주차 6
31 |  |  | JJ-advice-main-02 | 사이드메뉴 구현(여러가지) | bar: 3주차 2 to 3주차 6
32 |  | 뉴리더 | JJ-advice-leader-01 | 대학 별 참여 학생 및 기업 정보 등록‧매칭‧관리 | 정수지 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
33 |  |  | JJ-advice-leader-02 | 대학별 직무체험 점검 및 관리 결과 등록‧관리 기능 구현 | 이나연 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
34 |  |  | JJ-advice-leader-03 | 대학 별 참여 학생 개별 출‧퇴근 관리 기능 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
35 |  |  | JJ-advice-leader-04 | 대학 별 참여 학생 업무 일지 관리 기능 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
36 |  |  | JJ-advice-leader-05 | 온라인 설문조사 문항 입력 및 작성 기능 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
37 |  |  | JJ-advice-leader-06 | 온라인 설문조사 실시 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
38 |  |  | JJ-advice-leader-07 | 참여 대학-기업/ 학생-기업 간 직무체험협약서 등록‧관리 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
39 |  |  | JJ-advice-leader-08 | 참여 학생 급여 정보 참여 대학 별 사업비 관리 연계 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
40 |  |  | JJ-advice-leader-09 | 참여 학생 급여 등록‧관리 구현 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
41 |  |  | JJ-advice-leader-10 | 참여 학생 급여 조회 기능 구현 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
42 |  |  | JJ-advice-leader-11 | 참여 학생 급여 정보 참여 대학 별 사업비 관리 연계 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
43 |  | 일자리카페 | JJ-advice-cafe-01 | 온라인 설문조사 실시 | 유지은 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
44 |  |  | JJ-advice-cafe-02 | 온라인 일자리 정보 제공 플랫폼 구축 | 주영현 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
45 |  |  | JJ-advice-cafe-03 | 온라인 설문조사 문항 입력 및 작성 기능 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
46 |  |  | JJ-advice-cafe-04 | 일자리 정보 검색‧조회 기능 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
47 |  |  | JJ-advice-cafe-05 | 일자리 정보 담기 기능 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
48 |  |  | JJ-advice-cafe-06 | 구직자 온라인‧오프라인 상담 플랫폼 구축 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
49 |  |  | JJ-advice-cafe-07 | 구직자 정보 담기 기능 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
50 |  |  | JJ-advice-cafe-08 | 채용 기업(기관)-학생 매칭 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
51 |  |  | JJ-advice-cafe-09 | 매칭 결과 조회 기능 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
52 |  |  | JJ-advice-cafe-10 | 일자리 정보(채용공고) 등록‧제공 관리 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
53 |  |  | JJ-advice-cafe-11 | 일자리 정보(채용공고) 검색 기능 구현 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
54 |  |  | JJ-advice-cafe-12 | 일자리카페 별 정보 등록‧제공 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
55 |  |  | JJ-advice-cafe-13 | 사업 참여 신청자 신청 및 구직 등록 기능 구현 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
56 |  |  | JJ-advice-cafe-14 | 구직 신청 업종별 조회 등 참여자 검색 기능 구현 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
57 |  |  | JJ-advice-cafe-15 | 프로그램 일정 등록‧관리 기능 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
58 |  |  | JJ-advice-cafe-16 | 프로그램 안내 콘텐츠 제공 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
59 |  |  | JJ-advice-cafe-17 | 팝업창 설문조사 결과조회 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
60 |  |  | JJ-advice-cafe-18 | 프로그램 신청‧관리 기능 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
61 |  |  | JJ-advice-cafe-19 | 온라인 설문조사 문항 입력 및 작성 기능 | 나기원 | bar: 3주차 2 to 3주차 6
62 |  |  | JJ-advice-cafe-20 | 온라인 설문조사 실시 | bar: 3주차 2 to 3주차 6
64 | 일자리카페 | 메인 | JJ-cafe-main-01 | 일자리 정보(채용공고) 검색 기능 구현 | bar: 3주차 2 to 3주차 6
65 |  | 일자리카페 설문조사페이지 | JJ-cafe-survey-01 | 온라인 설문조사 결과 조회 | bar: 3주차 2 to 3주차 6
66
67
68
69
70
71