## Sheet1
[프로젝트 명] 대전 일자리지원 포털사이트
항목 날짜 | [5 empty] | 4월 | [9 empty] | 5월 | [21 empty] | 6월
[6 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차 |  |  |  |  | 9주차
No | 대분류 | 중분류 | 단위업무ID | 단위업무명 | 담당자 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 공통 | 요구사항정의서 |  |  | 공통
2 |  | 기능정의서
3 |  | 화면정의서
4 |  | DB설계
5 | 공통하단 | - | JJ-front-footer-01 | 기관정보 | 공통
6 | 팝업 | - | JJ-pop-survey-01 | -
7 | GMB | - | JJ-front-gnb-01 | 권한별 메인 페이지, 로그인별 서브타이틀 별도구현 | 강동호 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
8 |  | 헤더바 | JJ-front-gnb-02 | 권한별 헤더 변경 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
9 |  | 알림창 | JJ-front-gnb-03 | 알림기능 호출 | bar: 2주차 25 to 2주차 29
10 | 로그인 | - | JJ-front-login-01 | 로그인 화면 초출 | 강동호 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
11 |  | ID 찾기 | JJ-front-login-02 | ID찾기 페이지 호출 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
12 |  | ID 찾기 | JJ-front-login-03 | 본인인증 페이지 창 호출 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
13 |  | 비빌번호 찾기 | JJ-front-login-04 | 비밀번호 찾기 페이지 호출 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
14 |  | 비밀번호 찾기 | JJ-front-login-05 | 본인인증 페이지 창 호출 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
15 |  | 비빌번호 찾기 | JJ-front-login-06 | 새 비밀번호 입력 및 변경 비밀번호 확인란 호출 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
16 | 회원가입 | - | JJ-front-join-01 | 클릭시 회원가입 페이지 호출 | 강동호 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
17 |  | 서비스 약광 동의 | JJ-front-join-02 | 각 이용약관 내용 호출 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
18 |  | 서비스 약광 동의 | JJ-front-join-03 | 소식지 정보 제공 내용 호출 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
19 |  | 회원 가입 정보 입력 | JJ-front-join-04 | 주소란의 우편번호찾기 버튼 클릭시 팝업 활성화 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
20 |  | 회원 가입 정보 입력 | JJ-front-join-05 | 본인 인증 팝업 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
21 | 마이페이지 | 회원정보 관리 | JJ-mypage-01 | 회원 정보 수정, 회원 탈퇴 기능 | 강동호 | bar: 6주차 23 to 6주차 27
22 |  | 구직신청 | JJ-mypage-02 | 사용자의 신청현황 목록 및 선정결과확인 페이지 호출 | bar: 6주차 23 to 6주차 27
23 |  | 이력서작성 | JJ-mypage-03 | 이력서 등록창 호출 | bar: 6주차 23 to 6주차 27
24 | 메인 | 메인 베너 | JJ-front-main-01 | 메인 베너 호출 | 박지수 나기원 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
25 |  | 뉴리더바로가기 | JJ-front-main-02 | 뉴리더 페이지 메뉴 바로가기 및 이미지 버튼 호출 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
26 |  | 일자리카페바로가기 | JJ-front-main-03 | 일자리 카페 페이지 메뉴 바로가기 및 이미지 버튼 호출 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
27 |  | 마이페이지바로가기 | JJ-front-main-04 | 권한별 마이페이지 호출 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
28 |  | 일자리지원센터 | JJ-front-main-05 | 조직도 표시 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
29 |  | 일자리지원센터 | JJ-front-main-06 | 업무분장표시 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
30 |  | 일자리지원센터 | JJ-front-main-07 | 일자리지원센터 지도표시 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
31 |  | 일자리지원센터 | JJ-front-main-08 | 회원으로 로그인했을시 메뉴표시,제목입력,상세페이지 호출 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
32 |  | 일자리지원센터 | JJ-front-main-09 | 신청목록 표시 및 글쓰기 버튼 호출 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
33 |  | 일자리지원센터 | JJ-front-main-10 | 질의응답 목록 및 글쓰기 버튼 호출 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
34 |  | 사업안내 | JJ-front-main-11 | 청년 뉴리더 인재양성 사업안내 간단히 표시 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
35 |  | 사업안내 | JJ-front-main-12 | 일자리 카페꿈터 사업안내 간단히 표시 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
36 |  | 기업홍보 | JJ-front-main-13 | 기업이미지와 이름표시 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
37 |  | 통계현황 | JJ-front-main-14 | 방문자 그래프 및 메뉴별통계 그래프 표시 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
38 |  | 통계현황 | JJ-front-main-15 | 회원별 통게 그래프 표시 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
39 | 상담사 페이지 | 메인 | JJ-advice-main-01 | 구직자 정보 표시 | 정수지 이나연 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
40 |  | 메인 | JJ-advice-main-02 | 사이드 메뉴 표시 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
41 |  | 일자리 등록 | JJ-advice-reg-03 | 일자리 등록 창 호출 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
42 |  | 매칭 | JJ-advice-matching-01 | 일자리 정보를 장바구니식으로 표시 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
43 |  | 협약서 관리 | JJ-advice-agreement-05 | 협약서 목록 표시 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
44 |  | 뉴리더 - 대학 | JJ-advice-leader-01 | 사업참여 참여 목록 및 등록하기 버튼 표시 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
45 |  | 뉴리더 - 대학 | JJ-advice-leader-02 | 사업정보 입력창 호출 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
46 |  | 뉴리더 | JJ-advice-leader-03 | 사업 정보 및 사업 계획 승인계획 표시 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
47 |  | 뉴리더 - 학생,기업 | JJ-advice-leader-04 | 학생 및 기업정보 등록버튼 호출 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
48 |  | 뉴리더 | JJ-advice-leader-05 | 페이지 전환 버튼 및 출토근 조회, 수정, 관리 | bar: 4주차 9 to 6주차 27
49 |  | 뉴리더 | JJ-advice-leader-06 | 학생 이름 석택 및 급여정보, 대학별 급여 정보 표시 | bar: 4주차 9 to 6주차 27
50 |  | 뉴리더 | JJ-advice-leader-07 | 직무 체험 관리 | bar: 4주차 9 to 6주차 27
51 |  | 뉴리더 | JJ-advice-leader-08 | 페이지 전환 및 설문조사 입력, 조회 호출 | bar: 4주차 9 to 6주차 27
52 |  | 일자리 카페 | JJ-advice-cafe-01 | 사이드 메뉴 표시 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
53 |  | 일자리 카페 | JJ-advice-cafe-03 | 페이지 전환 및 일정 제공, 컨텐츠 등록, 조회 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
54 |  | 일자리 카페 | JJ-advice-cafe-04 | 프로그램 알림 기능 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
55 |  | 일자리 카페 | JJ-advice-cafe-05 | 페이지 전환 및 상담일지 관리, 상담 조회 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
56 |  | 일자리 카페 | JJ-advice-cafe-06 | 페이지 전환 및 설문조사 등록, 조회 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
57 | 일자리 카페 | 메인 | JJ-cafe-main-01 | 로고 클릭시 메인 페이지로 이동 로그인 별 메인 변경 | 주영현 나기원 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
58 |  | 메인 | JJ-cafe-main-02 | 일자리 카페 이름, 위치, 이미지 표시 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
59 |  | 메인 | JJ-cafe-main-03 | 권한별 사이드 메뉴를 표시 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
60 |  | 구직 등록 | JJ-cafe-reg-01 | 회원 기본정보 호출 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
61 |  | 사업 참여 등록 | JJ-cafe-reg-02 | 기업 기본정보 호출 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
62 |  | 취업 특강 | JJ-café-contents-01 | 취업 특강 목록을 게시판 형식으로 표시 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
63 |  | 취업 특강 | JJ-café-contents-02 | 취업 특강 상세 내용 호출 | bar: 3주차 2 to 4주차 13
64 |  | 컨설팅 | JJ-café-contents-03 | 컨설팅 목록을 게시판식으로 표시 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
65 |  | 컨설팅 | JJ-café-contents-04 | 컨설팅 상세 내용 호출 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
66 |  | 프로그램신청 | JJ-café-application-01 | 회원 정보 호출 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
67 |  | 마이페이지 | JJ-café-mypage-01 | - | bar: 5주차 16 to 6주차 27
68 |  | 채용공고 | JJ-café-rec-01 | 채용 공고 목록 호출 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
69 |  | 채용공고상세 | JJ-café-rec-02 | 채용 공고 내용 상세 표시 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
70 |  | 채용일정 | JJ-café-rec-03 | 채용 일정을 캘린더 형태로 표시 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
71 |  | 설문조사 | JJ-cafe-survey-01 | 온라인 설문조사 결과 조회 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
72 | 뉴리더 | 메인 | JJ-leader-main-01 | 로고 클릭시 메인 페이지로 이동 로그인 별 메인 변경 | 유지은 박지수 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
73 |  | 메인 | JJ-leader-main-02 | 메인 베너 호출 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
74 |  | 메인 | JJ-leader-main-03 | 뉴리더 간략한 소개 표시 | bar: 2주차 25 to 3주차 6
75 |  | 사업참여 - 학생 | JJ-leader-business-01 | 사업 목록 표시 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
76 |  | 사업참여 정보등록 - 학생 | JJ-leader-business-02 | 회원 정보 호출 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
77 |  | 사업참여 - 대학 | JJ-leader-business-03 | 사업 목록 표시 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
78 |  | 사업참여 정보등록 - 대학 | JJ-leader-business-04 | 정보 입력창 표시 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
79 |  | 사업참여 정보등록 - 기업 | JJ-leader-business-05 | 기업 정보, 담당자 정보 입력, 모집 사항 정보 표시 | bar: 4주차 9 to 5주차 20
80 |  | 마이페이지 - 학생 | JJ-leader-mypage-01 | 일별, 주별, 월별, 선택할 수 있는 버튼 호출 | bar: 4주차 9 to 6주차 27
81 |  | 마이페이지 - 학생 | JJ-leader-mypage-02 | 등록된 업무 일지 표시 | bar: 4주차 9 to 6주차 27
82 |  | 출퇴근조회 - 학생 | JJ-leader-commute-01 | 출,퇴근 버튼, 일지 조회 버튼 호출 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
83 |  | 설문조사 - 학생 | JJ-leader-survey-01 | 온라인 설문조사 목록 표시 | bar: 5주차 16 to 6주차 27
84 |  | 설문조사 - 학생 | JJ-leader-survey-02 | 온라인 설문조사 문항 입력 | bar: 5주차 16 to 6주차 27