## Sheet1
[프로젝트 명] 원스톱 청년주거 상담서비스 플랫폼 구축
항목 날짜 | [5 empty] | 2월 | [10 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월
[6 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차 |  |  |  |  | 9주차 |  |  |  |  | 10주차
No | 대분류 | 중분류 | 단위업무ID | 단위업무명 | 담당자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 공통 | 요구사항정의서 |  |  | 공통 | 8주차 4: 추가 기능 구현; 9주차 11: 통합 테스트
2 |  | 기능정의서
3 |  | 화면정의서
4 |  | DB설계
5 | 메인페이지 | 메인 | JJ-front-main-01 | 메인 배너 슬라이드로 화면 출력
7 |  |  | JJ-front-main-02 | 뉴리더 페이지로 이동하는 기능구현
|  |  | JJ-front-main-03 | 일자리카페 페이지로 이동하는 기능구현
8 |  |  | JJ-front-main-04 | 권한별 마이페이지로 이동하는 기능구현
9 |  | 공통하단 | JJ-front-footer-01 | 개인정보방침 화면 출력
10 |  |  | JJ-front-footer-02 | 주소 및 대표전화 화면 출력
11 |  | gnb | JJ-front-gnb-01 | 로고 클릭시 메인페이지로 이동하는 기능구현
|  |  | JJ-front-gnb-02 | 권한별 헤더바 변경
12 |  |  | JJ-front-gnb-03 | 알림기능버튼 구현
13 |  | 로그인 | JJ-front-login-01 | 로그인 폼 구현
14 |  |  | JJ-front-login-02 | ID 찾기 페이지 구현
15 |  |  | JJ-front-login-03 | ID 찾기 본인 인증 팝업 창 구현
16 |  |  | JJ-front-login-04 | 비밀번호 찾기 페이지 구현
17 |  |  | JJ-front-login-05 | 비밀번호 찾기 본인 인증 팝업 창 구현
18 |  |  | JJ-front-login-06 | 새 비밀번호 입력 및 변경 비밀번호 확인란 구현
19 |  | 회원가입 | JJ-front-join-01 | 회원가입 페이지 구현
20 |  |  | JJ-front-join-02 | 각 이용약관 내용 구현
21 |  |  | JJ-front-join-03 | 소식지 정보 제공 내용 구현
22 |  |  | JJ-front-join-04 | 주소란의 우편번호찾기 버튼 클릭 시, 팝업 창 구현
23 |  |  | JJ-front-join-05 | 회원가입 본인 인증 팝업 창 구현
24 |  | 마이페이지 | JJ-front-mypayge-01 | 회원정보 수정 및 회원 탈퇴 기능 구현
25 |  |  | JJ-front-mypayge-02 | 학생, 일반 회원시 구직신청 구현
26 |  |  | JJ-front-mypayge-03 | 학생, 일반 회원시 이력서 작성 기능 구현
27 |  | 팝업창 | JJ-pop-survey-01 | 온라인 설문조사 문항 입력 및 작성 기능
28 |  |  | JJ-pop-survey-02 | 온라인 설문조사 실시
29 | 상담사페이지 | 메인 | JJ-advice-main-01 | 사이드메뉴 구현(여러가지)
30 |  |  | JJ-advice-main-02 | 일자리카페, 뉴리더 사이드메뉴 전환
31 |  | 뉴리더 | JJ-advice-leader-01 | 대학 별 참여 학생 및 기업 정보 등록‧매칭‧관리
32 |  |  | JJ-advice-leader-02 | 대학별 직무체험 점검 및 관리 결과 등록‧관리 기능 구현
33 |  |  | JJ-advice-leader-03 | 대학 별 참여 학생 개별 출‧퇴근 관리 기능
34 |  |  | JJ-advice-leader-04 | 대학 별 참여 학생 업무 일지 관리 기능
35 |  |  | JJ-advice-leader-05 | 온라인 설문조사 문항 입력 및 작성 기능
36 |  |  | JJ-advice-leader-06 | 온라인 설문조사 실시
37 |  |  | JJ-advice-leader-07 | 참여 대학-기업/ 학생-기업 간 직무체험협약서 등록‧관리
38 |  |  | JJ-advice-leader-08 | 참여 학생 급여 정보 참여 대학 별 사업비 관리 연계
39 |  |  | JJ-advice-leader-09 | 참여 학생 급여 등록‧관리 구현
40 |  |  | JJ-advice-leader-10 | 참여 학생 급여 조회 기능 구현
41 |  |  | JJ-advice-leader-11 | 참여 학생 급여 정보 참여 대학 별 사업비 관리 연계
42 |  | 일자리카페 | JJ-advice-cafe-01 | 온라인 설문조사 실시
43 |  |  | JJ-advice-cafe-02 | 온라인 일자리 정보 제공 플랫폼 구축
44 |  |  | JJ-advice-cafe-03 | 온라인 설문조사 문항 입력 및 작성 기능
45 |  |  | JJ-advice-cafe-04 | 일자리 정보 검색‧조회 기능
46 |  |  | JJ-advice-cafe-05 | 일자리 정보 담기 기능
47 |  |  | JJ-advice-cafe-06 | 구직자 온라인‧오프라인 상담 플랫폼 구축
46 |  |  | JJ-advice-cafe-07 | 구직자 정보 담기 기능
47 |  |  | JJ-advice-cafe-08 | 채용 기업(기관)-학생 매칭
48 |  |  | JJ-advice-cafe-09 | 매칭 결과 조회 기능
49 |  |  | JJ-advice-cafe-10 | 일자리 정보(채용공고) 등록‧제공 관리
50 |  |  | JJ-advice-cafe-11 | 일자리 정보(채용공고) 검색 기능 구현
51 |  |  | JJ-advice-cafe-12 | 일자리카페 별 정보 등록‧제공
52 |  |  | JJ-advice-cafe-13 | 사업 참여 신청자 신청 및 구직 등록 기능 구현
53 |  |  | JJ-advice-cafe-14 | 구직 신청 업종별 조회 등 참여자 검색 기능 구현
54 |  |  | JJ-advice-cafe-15 | 프로그램 일정 등록‧관리 기능
55 |  |  | JJ-advice-cafe-16 | 프로그램 안내 콘텐츠 제공
56 |  |  | JJ-advice-cafe-17 | 팝업창 설문조사 결과조회
57 |  |  | JJ-advice-cafe-17 | 프로그램 신청‧관리 기능
58 | 일자리카페 | 메인 | JJ-cafe-main-01 | 일자리 정보(채용공고) 검색 기능 구현
59 |  | 일자리카페 설문조사페이지 | JJ-cafe-survey-01 | 온라인 설문조사 결과 조회
60 | 뉴리더 | 설문조사 페이지 | JJ-leader-survey-01 | 온라인 설문조사 결과 조회
61
62
63
64
65
66
67
68