## Sheet1
[프로젝트 명] 원스톱 청년주거 상담서비스 플랫폼 구축
항목 날짜 | [5 empty] | 2월 | [10 empty] | 3월 | [22 empty] | 4월
[6 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차 |  |  |  |  | 9주차 |  |  |  |  | 10주차
No | 대분류 | 중분류 | 단위업무ID | 단위업무명 | 담당자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 공통 | 요구사항정의서 |  |  | 공통 | 8주차 4: 추가 기능 구현; 9주차 11: 통합 테스트
2 |  | 기능정의서
3 |  | 화면정의서
4 |  | DB설계
5 | 메인페이지 | 메인 | GJ-front-main-01 | 메인 배너 슬라이드로 화면 출력 | 조경원
6 |  |  | GJ-front-main-02 | 정책의 카테고리별 검색 기능 페이지 구현
7 |  |  | GJ-front-main-03 | 공지사항 게시글을 메인페이지 화면에 출력
8 |  |  | GJ-front-main-04 | 자료실 게시글을 메인페이지 화면에 추력
9 |  |  | GJ-front-main-05 | 월세지원 메뉴 바로가기 (이미지) 버튼 기능 구현
10 |  |  | GJ-front-main-06 | 전세지원 메뉴 바로가기 (이미지) 버튼 기능 구현
11 |  |  | GJ-front-main-07 | 공공임대주택 메뉴 바로가기 (이미지) 버튼 기능 구현
12 |  | 공통하단 | GJ-front-footer-01 | 유관기관 배너 슬라이드로 화면 출력
13 |  |  | GJ-front-footer-02 | 개인정보방침 화면 출력
14 |  |  | GJ-front-footer-03 | 고객센터(FAQ) 화면 출력
15 |  |  | GJ-front-footer-04 | 주소 및 대표전화 화면 출력
16 |  | gnb | GJ-front-gnb-01 | 바로 가기 링크 및 서브 타이틀 로그인 전후 기준 항목 구성
17 |  |  | GJ-front-gnb-02 | 서브메뉴별 바로 가기 링크 구성
18 |  |  | GJ-front-gnb-03 | 공유 기능을 제공하는 모든 SNS 버튼 구현
19 |  | 로그인 | GJ-front-login-01 | 로그인 폼 구현 | 문유삼,송민섭
20 |  |  | GJ-front-login-02 | ID 찾기 페이지 구현
21 |  |  | GJ-front-login-03 | ID 찾기 본인 인증 팝업 창 구현
22 |  |  | GJ-front-login-04 | 비밀번호 찾기 페이지 구현
23 |  |  | GJ-front-login-05 | 비밀번호 찾기 본인 인증 팝업 창 구현
24 |  |  | GJ-front-login-06 | 새 비밀번호 입력 및 변경 비밀번호 확인란 구현
25 |  | 회원가입 | GJ-front-join-01 | 회원가입 페이지 구현
26 |  |  | GJ-front-join-02 | 각 이용약관 내용 구현
27 |  |  | GJ-front-join-03 | 소식지 정보 제공 내용 구현
28 |  |  | GJ-front-join-04 | 주소란의 우편번호찾기 버튼 클릭 시, 팝업 창 구현
29 |  |  | GJ-front-join-05 | 회원가입 본인 인증 팝업 창 구현
30 |  | 마이페이지 | GJ-mypage-01 | 회원정보 수정 및 회원 탈퇴 기능 구현 | 조경원
31 |  |  | GJ-mypage-02 | 사용자의 신청현황 목록 제공 및 선정결과 확인 페이지 구현
32 |  |  | GJ-mypage-03 | 사용자가 작성한 게시글 목록 페이지 구현
33 |  |  | GJ-mypage-04 | 신청 수정 페이지 구현
34 |  |  | GJ-mypage-05 | 사용자가 작성한 상담글 목록 페이지 구현
35 | 청년패키지 | 소개 페이지 | GJ-yp-board-intro | 소개 페이지 UI 구현 | 조상훈, 이현진
36 |  | 공지사항 | GJ-yp-board-notice | 공지사항 게시글 UI 구현
37 |  | 기타 자료실 | GJ-yp-board-data | 기타 자료실 UI 구현
38 |  | 문의사항 | GJ-yp-board-FAQ | 자주묻는 질문(FAQ) UI 구현
39 |  |  | GJ-yp-board-Q&A | 문의사항 Q&A UI 구현
40 |  | 자유게시판 | GJ-yp-board-free | 자유 게시판 UI 구현
41 | 월세지원 | 안내 | GJ-mon-board-info | 년도별 청년 월세 지원관련 제공 페이지 출력 | 문유삼,송민섭
42 |  | (2022)신청 | GJ-mon-board-apply-01 | 복지로 사이트 링크 페이지 출력(www.bokjiro.go.kr)
43 |  | (2023)신청 | GJ-mon-board-apply-02 | 청년 월세지원 신청 페이지 기능 구현
44 |  | (2023) 변경신청 | GJ-mon-board-apply-03 | 청년 월세지원 신청 변경 페이지 기능 구현
45 |  | (2023)선정결과 확인 | GJ-mon-board-check | 선정결과 확인 페이지 기능 구현
46 | 전세지원 | 청년전월세보증금이자지원 | GJ-rent-board-info | 청년 전월세 보증금 이자지원에 대한 정보제공 페이지 출력
47 |  |  | GJ-rent-board-apply | 청년 전월세 보증금 이자지원 신청 페이지 기능 구현
48 |  |  | GJ-rent-board-check | 선정결과 확인 페이지 기능 구현
49 |  | 전세 반환보증금보증료지원 | GJ-rent-returnBoard-info | 전세 반환보증금 보증료 지원에 대한 정보제공 페이지 출력
50 |  |  | GJ-rent-returnBoard-apply | 전세 반환보증금 보증료 지원 신청 페이지 기능 구현
51 |  |  | GJ-rent-returnBoard-check | 선정결과 확인 페이지 기능 구현
52 |  | 신혼부부이자지원 | GJ-rent-newBoard-info | 1. 신혼부부 이자지원 : 우리둥지 대구 링크 페이지 출력(sns.daegu.go.kr) 2. 귀환신혼부부 이자지원 페이지 출력
53 |  |  | GJ-rent-newBoard-apply | 귀환 신혼부부 전세자금 이자지원 신청 페이지 기능 구현
54 |  |  | GJ-rent-newBoard-check | 선정결과 확인 페이지 기능 구현
55 | 공공임대주택 | 청년공공임대주택 | GJ-share-board-info | 청년공공임대주택 - 매입임대주택 링크연결 - 전세임대주택(청년,신혼부부) 링크연결 : 대구도시공사(www.duco.or.kr)
56 |  | 청년희망주택공급 및 이자지원 | GJ-hope-board-info | 1. 청년희망 주택 공급에 대한 안내 링크 연결 - 도시공사 청약 2. 청년희망주택 보증금 이자지원 페이지 출력
57 |  | 청년희망주택 이자지원 | GJ-hope-board-apply | 1. 청년희망주택 보증금 이자지원 신청 페이지 기능 구현
58 |  |  | GJ-hope-board-check | 선정결과 확인 페이지 기능 구현
59 | 관리자 메인 | 관리자메인 | GJ-admin-main-01 | 관리자 로그인 기능 구현 | 조경원
60 |  |  | GJ-admin-main-02 | 관리자 페이지 세부메뉴 출력
61 | 사용자관리 | 일반사용자관리 | GJ-admin-user-01 | 등록된 회원 검색/조회 시 목록 페이지 출력 및 기능 구현
62 |  | 일반 사용자 상세페이지 | GJ-admin-user-02 | 회원별 신청 정보, 지급이력, 변동사항관리 목록 페이지 출력
63 |  | 관리자 관리 | GJ-admin-user-03 | 등록된 관리자 검색/조회 시 목록 페이지 출력 및 기능 구현
64 |  | 관리자 상세페이지 | GJ-admin-user-04 | 관리자별 가입사항 및 권한종류 세부사항 제공 및 수정 기능 구현
65 | 신청관리 | 신청자 관리 | GJ-admin-apply-01 | 정책별 신청자 정보 조회 화면 출력 | 문유삼,송민섭
66 |  | 신청자 관리상세 | GJ-admin-apply-02 | 신청자 상세 보기 기능 구현
67 |  | 엑셀 다운로드 | GJ-admin-apply-03 | 신청자 조회 목록 엑셀다운로드 기능(버튼) 구현
68 |  | 등록 | GJ-admin-apply-04 | 오프라인으로 신청받은 신청자정보 등록 기능 구현
69 |  | 문자발송 | GJ-admin-apply-05 | 신청자 조회 목록에서 문자 발송 기능(버튼) 구현
70 |  | 통계/분석 | GJ-admin-apply-06 | 정책별 신청자 접수 통계 데이터 표/그래프 기능
71 | 게시판 관리 | 공지사항 | admin-board-notice | 공지사항 관리 기능 구현 | 이현진, 조상훈
72 |  | 자유게시판 | admin-board-free | 자유게시판 관리 기능 구현
73 |  | 기타자료실 | admin-board-data | 기타자료실 관리 기능 구현
74 |  | QNA | admin-board-QNA | QNA 관리 기능 구현
75 |  | FAQ | admin-board-FAQ | FAQ 관리 기능 구현
76 |  | 알림 게시판 | admin-board-alarm | 승인 완료된 신청자가 정보를 수정할 경우 알림 해주는 알림 게시판 기능
77 | 통계 | 홈페이지 접속 통계 | admin-stat-anal | 시간대,일자,연도별 홈페이지 접속통계 그래프 기능 구현 | 이현진, 조상훈